АДМИНИСТРАЦИЯ СПИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2024                                         пгт Спирово                                           №  111- п

О  ликвидации муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунальное хозяйство «Спировское» городского поселения Спирово Спировского района Тверской области

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. N 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции», решения Думы Спировского муниципального округа Тверской области от 21.02.2024 № 247 «О согласовании ликвидации муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунальное хозяйство «Спировское» городского поселения Спирово Спировского района Тверской области»,

Администрация округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунальное хозяйство «Спировское» городского поселения Спирово Спировского района Тверской области (далее – Предприятие), ИНН 6941005322, ОГРН 1116915001906, юридический и фактический адрес: 171170 Тверская область, пгт. Спирово, ул. Речная, д.4.

2.  Создать ликвидационную комиссию муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунальное хозяйство «Спировское» городского поселения Спирово Спировского района Тверской области и утвердить ее состав согласно приложению № 1 к настоящему постановлению, установить, что со дня вступления в силу настоящего постановления к ней переходят функции единоличного исполнительного органа Предприятия, в том числе право выступать от имени ликвидируемого Предприятия в суде.

3.  Поручить председателю ликвидационной комиссии:

- в срок 3 рабочих дня после даты принятия настоящего постановления уведомить в письменной форме о ликвидации Предприятия уполномоченный государственный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц;

- в срок 3 рабочих дня со дня принятия настоящего постановления уведомить Социальный фонд Российской Федерации, иные внебюджетные фонды, а также государственную службу занятости населения о ликвидации Предприятия;

- разместить в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о ликвидации Предприятия, а также о порядке и сроках заявления требований кредиторами;

- уведомить в письменной форме о ликвидации Предприятия всех известных кредиторов;

- в порядке и в сроки, установленные трудовым законодательством Российской Федерации, предупредить работников Предприятия о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией Предприятия и обеспечить проведение комплекса организационных мероприятий, связанных с ликвидацией Предприятия, в отношении работников Предприятия с соблюдением трудовых и социальных гарантий;

- уведомить органы службы занятости о предстоящем увольнении сотрудников в связи с ликвидацией Предприятия;

- осуществить предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами Российской Федерации мероприятия по ликвидации Предприятия;

- составить промежуточный ликвидационный баланс и представить его на утверждение Учредителю;

- направить в ИФНС уведомление о ликвидации в связи с составлением промежуточного ликвидационного баланса;

- направить Учредителю уведомление в письменной форме о завершении процесса ликвидации;

- передать Учредителю оставшееся имущество Предприятия после погашения кредиторской задолженности Предприятия, подписать акт приема-передачи имущества в муниципальную собственность;

- направить в ИФНС документы для внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации Предприятия;

- получить свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о ликвидации Предприятия.

4.  Утвердить план мероприятий по ликвидации муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунальное хозяйство «Спировское» городского поселения Спирово Спировского района Тверской области согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

5. Настоящее постановление вступает в силу 29.03.2024, подлежит официальному опубликованию в газете «Спировские известия» и размещению на официальном сайте муниципального образования Спировский муниципальный округ Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Спировского муниципального округа |  | Д. С. Михайлов |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение № 1 к постановлению Администрации Спировского муниципального округа Тверской области от 29.03.2024 года № 111- п |
| --- | --- |

Состав

ликвидационной комиссии

муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунальное хозяйство «Спировское» городского поселения Спирово Спировского района Тверской области

| Маслова Надежда Александровна | председатель ликвидационной комиссии |
| --- | --- |
| Гарнушкина Татьяна Ивановна | Инспектор отдела по управлению имуществом и земельным отношениям Администрации Спировского муниципального округа, член ликвидационной комиссии |
| Евдокимова Екатерина Александровна | Главный специалист юридического отдела Администрации Спировского муниципального округа, член ликвидационной комиссии |

Приложение №2

к постановлению Администрации

Спировского муниципального округа

Тверской области

от 29.03.2024   № 111- п

План мероприятий

по ликвидации муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунальное хозяйство «Спировское» городского поселения Спирово Спировского района Тверской области

| № п/п | Мероприятие | Итоговый документ | Этапы | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опубликование сообщения о ликвидации Предприятия в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее – Федресурс) (https://fedresurs.ru/) | Уведомление | Размещение на Федресурсе уведомления о ликвидации Предприятия (в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения о ликвидации). | 29.03.2024 +3 рабочих дня (не позднее 03.04.2024) | Маслова Н.А. |
| 2. | Уведомление регистрирующего органа (ИФНС), органа контроля за уплатой страховых взносов о принятии решения о ликвидации юридического лица, назначении ликвидационной комиссии | Уведомление | Направление уведомления в ИФНС, орган контроля за уплатой страховых взносов (для получения справки об отсутствии задолженностей в Пенсионном фонде) о начале процедуры ликвидации (в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения о ликвидации). | 29.03.2024 +3 рабочих дня (не позднее 03.04.2024) | Маслова Н.А. |
| 3. | Внесение в ЕГРЮЛ сведений о том, что Предприятие находится в процессе ликвидации | Запись в ЕГРЮЛ | Внесение сведений в ЕГРЮЛ (в течение 5 рабочих дней с даты получения ИФНС уведомления) | Т+8 рабочих дней | ИФНС |
| 4. | Опубликование сообщения о ликвидации Предприятия, а также о порядке и сроке заявления требований кредиторами Предприятия в средствах массовой информации в Вестнике государственной регистрации (https://www.vestnik-gosreg.ru) | Уведомление о реорганизации в СМИ | Размещение уведомления в Вестнике государственной регистрации (в течение 5 рабочих дней с момента внесения записи в ЕГРЮЛ). | Т+13 рабочих дней (не позднее 17.04.2024) | Маслова Н.А. |
| 5. | Письменное уведомление кредиторов Предприятия в письменной форме | Письма кредиторам | Уведомление каждого кредитора о ликвидации Предприятия, в котором определен срок для предъявления требований (срок предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 месяцев с момента публикации сообщения о ликвидации). | Т+13 рабочих дней (не позднее 17.04.2024) | Маслова Н.А. |
| 6. | Проведение в установленном порядке необходимых организационно-штатных мероприятий в связи с ликвидацией Предприятия (вручение уведомления работникам Предприятия о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией юридического лица). | Уведомление | Подготовка и вручение уведомления о предстоящей ликвидации и увольнении (увольнение по инициативе работодателя в связи с прекращением деятельности организации (п. 1 ст. 81 ТК РФ) | не менее чем за 2 месяца до прекращения деятельности Предприятия | Маслова Н.А. |
| 7. | Уведомление органов службы занятости о предстоящем увольнении сотрудников в связи с ликвидацией Предприятия | Уведомление | Уведомление органов службы занятости (п. 2 ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации») | не менее чем за 2 месяца до увольнения сотрудников | Маслова Н.А. |
| 8. | Проведение инвентаризации имущества активов, обязательств Предприятия | Акт инвентаризации | Проведение инвентаризации | T+84 дня (не позднее 21.06.2024) | Ликвидационная комиссия Маслова Н.А. |
| 9. | Составление и утверждение промежуточного ликвидационного баланса | Промежуточный ликвидационный баланс | 1. Подготовка и составление промежуточного ликвидационного баланса (после истечения 2 месяцев с даты опубликования уведомления кредиторам, указанного в п. 5 настоящей дорожной карты); 2. Утверждение уполномоченным ОМС промежуточного ликвидационного баланса (Решение уполномоченного ОМС). | T+91 день (не позднее 28.06.2024) | ОМС Ликвидационная комиссия Маслова Н.А. |
| 10. | Направление в ИФНС уведомления о ликвидации по форме № Р15016 в связи с составлением промежуточного ликвидационного баланса | Уведомление | Направление уведомления в ИФНС(направляется не ранее истечения сроков предъявления требований кредиторов, указанных в уведомлении, промежуточный ликвидационный баланс в ФНС не направляется) | T+98 дней (не позднее 05.07.2024) | Маслова Н.А. |
| 11. | Расчеты с кредиторами, составление и утверждение ликвидационного баланса | Итоговый ликвидаци-онный баланс; Решение уполномоченного ОМС | 1. Произведение расчетов с кредиторами; 2. Подготовка и составление ликвидационного баланса; 3. Утверждение уполномоченным ОМС ликвидационного баланса (Решение уполномоченного ОМС) | T+171 день (не позднее 16.09.2024) | ОМС Маслова Н.А. |
| 12. | Направление уведомления в письменной форме в уполномоченный ОМС о завершении процесса ликвидации Предприятия | Уведомление уполномоченного ОМС | Уведомление уполномоченного ОМС | T+173 дней (не позднее 18.09.2024) | Маслова Н.А. |
| 13. | Передача уполномоченному ОМС оставшегося имущества Предприятия после погашения кредиторской задолженности Предприятия, подписание акта-приема передачи имущества в муниципальную собственность. | Акт приема- передачи имущества Предприятия | Подписание акта приема-передачи имущества Предприятия в муниципальную собственность | T+178 дней (не позднее 23.09.2024) | ОМС Маслова Н.А. |
| 14. | Направление в ИФНС документов для внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации Предприятия | Пакет документов | 1. Направление в ИФНС следующих документов: - заявление о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией (форма № Р15016); - ликвидационный баланс, утвержденный уполномоченный ОМС; квитанция об уплате госпошлины; - документ, подтверждающий представление сведений в территориальный орган Пенсионного фонда. | T+179 дней (не позднее 24.09.2024) | ОМС Маслова Н.А. |
| 15. | Получение свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о ликвидации Предприятия | Свидетельство о ликвидации | Получение свидетельства. | T+185 дней (не позднее 30.09.2024) | Маслова Н.А. |