Приложение

 к постановлению Администрации

 Спировского муниципального округа

 Тверской области от 26.01.2022 № 44 - п

**План мероприятий**

**по реализации Стратегии национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории Спировского муниципального округа в 2022-2025 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Задачи мероприятия | Индикатор(количественный иликачественный) для контроля исполнения мероприятий | Документы, подтверждающиеисполнение мероприятий |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
|  | **I. Обеспечение равноправия граждан и реализации их конституционных прав**  |  |  |
| 1.1  | Мониторинг обращений граждан о фактах нарушения принципа равенства граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств, в том числе при приеме на работу, при замещении должностей при формировании кадрового резерва на федеральном и региональном уровнях | ежегодно | Администрация Спировского муниципального округа при совместно с территориальными органами исполнительной власти Тверской области | - | обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, происхождения, имущественного или должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств при приеме на работу, замещении должностей государственной и муниципальной службы, формировании кадрового резерва; принятие мер по недопущению дискриминации по признаку национальной принадлежности при осуществлении государственными органами и органами местного самоуправления своей деятельности | проведен мониторинг | отчет на официальном сайте Спировского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом) |
| II. Укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации, обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений |
| 2.1 | Проведение на территории Спировского муниципального округа торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в истории народов России, в том числе посвященных:- Международному Дню родного языка;- Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов;- Дню славянской письменности и культуры;- Международному дню коренных народов мира;- Дню народного единства | ежегодно | Администрация Спировского муниципального округа, управление образования Администрации Спировского муниципального округа, управление по делам культуры, молодежи и спорту Администрации Спировского муниципального округа при участии заинтересованных органов исполнительной власти Тверской области | в пределах средств,Предусмотренных в бюджете Спировского муниципального округа на финансовый год | сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия и потенциала многонационального народа Российской Федерации (российской нации) посредством пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия; повышение интереса к изучению истории, культуры и языков народов Российской Федерации, значимых исторических событий, ставших основой государственных праздников и памятных дат, связанных с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации; предупреждение попыток фальсификации истории России. | охват мероприятиями 100% образовательных организаций и учреждений культуры Спировского муниципального округа | отчеты на официальных сайтах Администрации Спировского муниципального округа, управления образования Администрации Спировского муниципального округа, управления по делам культуры, молодежи и спорту Администрации Спировского муниципального округа в сети "Интернет" (в течение месяца после проведения мероприятия) |
| 2.2. | Участие во Всероссийской просветительской акции "Большой этнографический диктант" | ежегодно | Администрация Спировского муниципального округа, управление образования Администрации Спировского муниципального округа, управление по делам культуры, молодежи и спорту Администрации Спировского муниципального округа, АНО Редакция газеты «Спировские известия» | - |  | не менее 50 человек | отчеты на официальном сайте Спировского муниципального округа, в сети "Интернет" (в течение месяца после проведения мероприятия) |
| 2.3. | Организация и проведение мероприятий, направленных на обеспечение межнационального согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений с участием общественных организаций | ежегодно | Администрация Спировского муниципального округа, управление образования Администрации Спировского муниципального округа, управление по делам культуры, молодежи и спорту Администрации Спировского муниципального округа, АНО Редакция газе-ты «Спировские известия» | В пределах средств,предусмотренных в бюджете Спировского муниципального округа на финансовый год | сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия и потенциала многонационального народа Российской Федерации (российской нации) посредством пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия; повышение интереса к изучению истории, культуры и языков народов Российской Федерации, значимых исторических событий, ставших основой государственных праздников и памятных дат, связанных с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации; предупреждение попыток фальсификации истории России; сохранение и развитие культуры межнациональных (межэтнических) отношений в Российской Федерации. | количество мероприятий - не менее 3 | отчеты на официальном сайте Спировского муниципального округа, в сети "Интернет" (в течение месяца после проведения мероприятия) |
| 2.4. | Организация и проведение муниципальных, межмуниципальных общественных форумов и конкурсов, нацеленных на укрепление гражданского единства, а также участие в общественных форумах и конкурсах различного уровня, нацеленных на укрепление гражданского единства | ежегодно | Администрация Спировского муниципального округа, управление образования Администрации Спировского муниципального округа, управление по делам культуры, молодежи и спорту Администрации Спировского муниципального округа, АНО Редакция газе-ты «Спировские известия» | В пределах средств,предусмотренных в бюджете Спировского муниципального округа на финансовый год | сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия и потенциала многонационального народа Российской Федерации (российской нации) посредством пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия; повышение интереса к изучению истории, культуры и языков народов Российской Федерации, значимых исторических событий, ставших основой государственных праздников и памятных дат, связанных с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации; предупреждение попыток фальсификации истории России; сохранение и развитие культуры межнациональных (межэтнических) отношений в Российской Федерации | количество мероприятий - не менее 3 | отчеты на официальном сайте Спировского муниципального округа, в сети "Интернет" (в течение месяца после проведения мероприятия) |
| III. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики Российской Федерации |
| 3.1. | Анализ практик победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" по номинации "Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне" с целью внедрения новых направлений в сфере деятельности по гармонизации межнациональных и конфессиональных отношений , а также для возможного последующего участия в конкурсе | ежегодно | Администрация Спировского муниципального округа | -  | повышение эффективности системы координации деятельности государственных органов и органов местного самоуправления при реализации государственной национальной политики Российской Федерации | участие в конкурсе в 2023 году | отчет на официальном сайте Спировского муниципального округа, в сети "Интернет" (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом) |
| 3.2. | Поддержка развития народных художественных промыслов | ежегодно | Администрация Спировского муниципального округа, управление по делам культуры, молодежи и спорту Администрации Спировского муниципального округа | В пределах средств,предусмотренных в бюджете Спировского муниципального округа на финансовый год, внебюджетных источников  | содействие развитию народных промыслов и ремесел | Разработка не менее одного проекта, направленного на развитие народных художественных промыслов | доклад Администрации Спировского муниципального округа (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом) |
| IV. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации |
| 4.1. | Создание, развитие и популяризация среди туристов этнокультурных объектов, формирование на территории Спировского муниципального округа туристических маршрутов, отражающих этнокультурные особенности народов Российской Федерации | ежегодно | Администрация Спировского муниципального округа, управление образования Администрации Спировского муниципального округа, управление по делам культуры, молодежи и спорту Администрации Спировского муниципального округа, АНО Редакция газе-ты «Спировские известия» | В пределах средств,предусмотренных в бюджете Спировского муниципального округа на финансовый год, вне-бюджетных источников | развитие этнографического и культурно-познавательного туризма, включающих объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации | Развитие потенциала территориального бренда «OMA RANDA «Край тверских карел» | доклад Администрации Спировского муниципального округа (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом) |
| 4.2 | Участие во Всероссийского форума финно-угорских народов ( по направлению Правительства Тверской области) | 2023 год2025 год | Администрация Спировского муниципального округа при участии Спировской национально-культурной автономии тверских карел | В пределах средств,предусмотренных в бюджете Спировского муниципального окру-га на финансовый год | использование потенциала институтов гражданского общества, в том числе межнациональных общественных объединений, национально-культурных автономий и иных этнокультурных объединений, в деятельности по гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, а также по профилактике экстремизма и предупреждению конфликтов на национальной и религиозной почве; | Участие делегации Спировского муниципального округа ( в пределах квоты, определенной Правительством Тверской области) | отчет на официальном сайте Спировского муниципального округа, в сети "Интернет" (в течение месяца после участия в мероприятии) |
| 4.3. | Проведение событийных мероприятий, включенных в календарь событий бренда «OMA RANDA «Край тверских карел» | ежегодно | Администрация Спировского муниципального округа при участии Спировской национально-культурной автономии тверских карел | В пределах средств,предусмотренных в бюджете Спировского муниципального округа на финансовый год | популяризация культуры тверских карел | Не менее 4 мероприятий | отчеты на официальном сайте Спировского муниципального округа, в сети "Интернет" (в течение месяца после проведения мероприятия) |
| V. Формирование у детей и молодежи общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, культуры межнационального общения |
| 5.1. | Реализация в образовательных организациях Спировского муниципального округа образовательных программ по изучению культурных ценностей и традиций народов Российской Федерации | Ежегодно | управление образования Администрации Спировского муниципального округа, управление по делам культуры, молодежи и спорту Администрации Спировского муниципального округа | В пределах средств,предусмотренных в бюджете Спировского муниципального округа на финансовый год | Изучение в рамках образовательных программ основ российской государственности, истории, культурных ценностей и традиций народов Российской Федерации | Реализация на базе 7 образовательных организаций | доклад Администрации Спировского муниципального округа (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом) |
| 5.2. | Разработка, реализация проектов, направленных на формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, а также поддержка общественных инициатив, направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи | ежегодно | Администрация Спировского муниципального округа, управление образования Администрации Спировского муниципального округа, управление по делам культуры, молодежи и спорту Администрации Спировского муниципального округа, АНО Редакция газе-ты «Спировские известия» | В пределах средств,предусмотренных в бюджете Спировского муниципального округа на финансовый год и иных источников | формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей;  | Не менее 1 проекта ежегодно | доклад Администрации Спировского муниципального округа (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом) |
| 5.3. | Поддержка детско-юношеских, военно-патриотических и добровольческих движений | ежегодно | Администрация Спировского муниципального округа, управление образования Администрации Спировского муниципального округа, управление по делам культуры, молодежи и спорту Администрации Спировского муниципального округа | В пределах средств,предусмотренных в бюджете Спировского муниципального округа на финансовый год и иных источников | формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей | Участие не мене 6 образовательных организаций  | доклад Администрации Спировского муниципального округа (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом) |
| VI. Сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов Российской Федерации |
| 6.1. | Организация и проведение мероприятий в рамках Международного десятилетия языков коренных народов (2022 - 2032 гг.) (по отдельному плану) | ежегодно | Администрация Спировского муниципального округа, управление образования Администрации Спировского муниципального округа, управление по делам культуры, молодежи и спорту Администрации Спировского муниципального округа | В пределах средств,предусмотренных в бюджете Спировского муниципального округа на финансовый год  | создание оптимальных условий для сохранения и развития языков народов Российской Федерации; обеспечение прав граждан на изучение родного языка и других языков народов Российской Федерации | Реализован план | доклад Администрации Спировского муниципального округа (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом) |
| VII. Формирование системы социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество |
| 7.1. | Реализация комплекса мероприятий по социальной и культурной адаптации иностранных граждан и их интеграции в российское общество | ежегодно | Администрация Спировского муниципального округа во взаимодействии со Спировским ОП МО МВД России «Вышневолоцкий», ГБУ ЦЗН Спировского района, ГКУ ЦСПН Спировского района, управлением образования Администрации Спировского муниципального округа | В пределах средств,предусмотренных в бюджете Спировского муниципального округа на финансовый год | недопущение социальной и территориальной изоляции иностранных граждан в Российской Федерации, устранение способствующих этому условий; | План реализован | доклад Администрации Спировского муниципального округа (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом) |
| 7.2. | Разработка и реализация комплекса мер по социализации и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования | ежегодно | управлением образования Администрации Спировского муниципального округа | В пределах средств,предусмотренных в бюджете Спировского муниципального округа на финансовый год | недопущение социальной и территориальной изоляции иностранных граждан в Российской Федерации, устранение способствующих этому условий; | План реализован | доклад Администрации Спировского муниципального округа (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом) |
| 7.3. | Разработка нормативных правовых актов органов местного самоуправления Спировского муниципального округа, в пределах установленных полномочий, по вопросам межнациональных, межконфессиональных отношений.  | ежегодно | Администрация Спировского муниципального округа | - | совершенствование нормативно-правовой базы Спировского муниципального округа в сфере государственной национальной политики Российской Федерации | Нормативные правовые акты разработаны | доклад Администрации Спировского муниципального округа (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом) |
| 7.4. | Осуществление мониторинга и анализа состояния межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Спировского муниципального округа | еженедельно | Администрация Спировского муниципального округа | - | Обеспечение осуществление мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций | Проведен мониторинг | доклад Администрации Спировского муниципального округа (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом) |
| 7.5. | Подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, администрации района занимающихся вопросами межнациональных отношений по утвержденным в установленном порядке типовым учебным программам по вопросам реализации государственной национальной политики РФ | 1 раз в 3 года | Администрация Спировского муниципального округа | В пределах средств,предусмотренных в бюджете Спировского муниципального округа на финансовый год  | обеспечение профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих в целях реализации государственной национальной политики Российской Федерации | Обучение пройдено | доклад Администрации Спировского муниципального округа (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом) |
| 7.6. | Мониторинг деятельности общественных объединений, религиозных и иных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Спировского муниципального округа, обмен информацией о выявлении фактов проявлений экстремизма на национальной и религиозной почве со стороны указанных объединений, в том числе возможных попыток распространения экстремистской идеологии и литературы | ежегодно | Администрация Спировского муниципального округа | - | совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в целях укрепления гражданского единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации), сохранения межнационального мира и согласия | Проведен мониторинг | доклад Администрации Спировского муниципального округа (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом) |
| IX. Совершенствование взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления с институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации |
| 9.1. | Участие общественных советов, иных консультативных органов при органах местного самоуправления Спировского муниципального округа, представителей этнокультурных общественных объединений и религиозных организаций в деятельности по реализации целей и задач государственной национальной политики | ежегодно | Администрация Спировского муниципального округа | - | участие общественных советов и иных консультативных органов, созданных при местного самоуправления Спировского муниципального округа, в деятельности по укреплению общероссийской гражданской идентичности, гармонизации межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений, обеспечению социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество | Обеспечено участие | доклад Администрации Спировского муниципального округа (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом) |
| 9.2. | Организация и проведение муниципальных семинаров, круглых столов, конференций с участием институтов гражданского общества по вопросам реализации государственной национальной политики | ежегодно | Администрация Спировского муниципального округа, управление образования Администрации Спировского муниципального округа, управление по делам культуры, молодежи и спорту Администрации Спировского муниципального округа |  В пределах средств,предусмотренных в бюджете Спировского муниципального округа на финансовый год | привлечение институтов гражданского общества к выработке управленческих решений, направленных на реализацию государственной национальной политики Российской Федерации | Количество мероприятий – не менее 1 | доклад Администрации Спировского муниципального округа (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом) |
| 9.3. | Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку программной и проектной деятельности национально-культурных автономий и иных некоммерческих организаций, осуществляющим деятельность в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации | Ежегодно | Администрация Спировского муниципального округа, управление образования Администрации Спировского муниципального округа, управление по делам культуры, молодежи и спорту Администрации Спировского муниципального округа | В пределах средств,предусмотренных в бюджете Спировского муниципального округа на финансовый год | вовлечение институтов гражданского общества, в том числе молодежных и детских общественных объединений, в проведение мероприятий по профилактике проявлений межнациональной (межэтнической) нетерпимости либо вражды; поддержка волонтерской (добровольческой) деятельности, направленной на реализацию государственной национальной политики Российской Федерации;использование потенциала институтов гражданского общества, в том числе межнациональных общественных объединений, национально-культурных автономий и иных этнокультурных объединений, в деятельности по гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, а также по профилактике экстремизма и предупреждению конфликтов на национальной и религиозной почве | Количество мероприятий – не менее 1 | доклад Администрации Спировского муниципального округа (еже-годно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом) |
| 9.4. | Оказание поддержки федеральным национально-культурным автономиям и иным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации | ежегодно | Администрация Спировского муниципального округа  | В пределах средств,предусмотренных в бюджете Спировского муниципального округа на финансовый год | вовлечение этнокультурных и общественных объединений, религиозных организаций в межнациональное и межконфессиональное сотрудничество | Поддержка оказана | доклад Администрации Спировского муниципального округа (еже-годно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом) |
| X. Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации |
| 10.1. | Разработка и реализация мероприятий медиаплана информационного сопровождения реализации в 2022 - 2025 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года | ежегодно | Администрация Спировского муниципального округа | В пределах средств,предусмотренных в бюджете Спировского муниципального округа на финансовый год | привлечение средств массовой информации, освещающих вопросы реализации государственной национальной политики Российской Федерации, к выполнению целей и задач Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, а также принятие мер по стимулированию создания ими проектов в этой области | Реализован медиаплан | доклад Администрации Спировского муниципального округа (еже-годно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом |
| 10.2. | Оказание содействия в освещении государственными средствами массовой информации вопросов и мероприятий в сфере государственной национальной политики Российской Федерации | ежегодно | Администрация Спировского муниципального округа | В пределах средств,предусмотренных в бюджете Спировского муниципального округа на финансовый год | привлечение средств массовой информации, освещающих вопросы реализации государственной национальной политики Российской Федерации, к выполнению целей и задач Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, а также принятие мер по стимулированию создания ими проектов в этой области; создание и распространение рекламной и иной информационной продукции для реализации целей и задач государственной национальной политики Российской Федерации | Количество публикаций – не менее 4 | доклад Администрации Спировского муниципального округа (еже-годно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом |
| 10.3. | Мониторинг публикаций в средствах массовой информации и сети "Интернет", посвященных вопросам межнациональных отношений, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, профилактики национального и религиозного экстремизма | ежегодно | Администрация Спировского муниципального округа | В пределах средств,предусмотренных в бюджете Спировского муниципального округа на финансовый год | привлечение средств массовой информации, освещающих вопросы реализации государственной национальной политики Российской Федерации, к выполнению целей и задач Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, а также принятие мер по стимулированию создания ими проектов в этой области | Проведен мониторинг | доклад Администрации Спировского муниципального округа (еже-годно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом |