**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации муниципальной программы Спировского района Тверской области**

**«Молодежь Спировского района» на 2018-2023 годы в 2021 году (Далее отчет)**

Муниципальная программа Тверской области « Молодежь Спировского района» на 2018-2023 годы (далее муниципальная программа) утверждена постановлением главы администрации от №29-п от 01.02.2018 года.

Администратором муниципальной программы являлся Отдел по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Спировского района.

Муниципальная программа предусматривает реализацию 32 мероприятия, из которых 16 - административных мероприятий

Цель муниципальной программы -«Совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи и ее интеграции в общество, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Спировского района и повышение роли молодежи в жизни муниципального образования » (далее - цель). В муниципальную программу включены 2 показателя цели, плановое и фактическое значение которых представлено ниже.

**Подпрограмма**  1 **«Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан» (далее подпрограмма 1)**

Задача 1 « Содействие развитию гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи»

Задача 2. "Увековечивание памяти знаменитых людей, исторических мест и событий»

Задача 3. "Укрепление материально-технической базы "

В 2021 году в рамках реализации задачи «Содействие развитию гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи» проведены мероприятия по организации участия представителей района в различных межрайонных и региональных мероприятиях. Представители нашего района принимали участие в молодежном форуме « Я патриот» , проводимом КДМ Тверской области и форуме «Созвездие», тверском медиафоруме

 В районных мероприятиях патриотической направленности, таких как «День Победы», «Окна Победы», «Письма с фронта», «Журавль Победы» «Сад Победы», приняли участие 481 человек.

В соответствии с задачей 2 «Увековечивание памяти знаменитых людей, исторических мест и событий» велась совместная работа с КДМ Тверской области, Главами с\п района и Спировским краеведческим музеем и Лихославльским военным комиссариатом. Благодаря этому сотрудничеству имена бойцов, погибших на территории Спировского района увековечены. Воспитанники школ района приняли участие во Всероссийском конкурсе «Имя в истории края», где получили дипломы участников. В рамках мероприятий по благоустройству захоронений были освоены средства и проведены работы по уборке и частичному косметическому ремонту захоронений и памятных мест в п. Спирово, Пеньковском с\п, Выдропужском с/п. Остальные виды работ осуществлены за счет средств с\п.

 Продолжена работа по развитию юнармейского движения. Создан новый сводный отряд на базе МОУ СОШ №8 п. Спирово и МОУ ООШ №1. Члены юнармейского отряда приняли участие в мероприятиях, посвященных освобождению г. Калинина от немецких захватчиков, областном юнармейском форуме, акции «Вперед к Победе», «Марше Победы», региональном мероприятии патриотической направленности «Снежный десант». В рамках задачи по укреплению материально-технической базы благодаря сотрудничеству с КДМ Тверской области получены 25 комплектов формы для юнармейцев СОШ №2 п. Спирово.

 В районе прошли такие масштабные акции как «Бессметный полк», «Георгиевская ленточка», «Блокадный хлеб», «Триколор», «Путь к обелиску, «Лес Победы», «Вперед к Победе», «Свеча памяти». Работа в данном направлении позволила увеличить долю молодежи, выражающей позитивное отношение в военной службе.

**Подпрограмма 2 «Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества» (далее- подпрограмма 2)**

Задача 1 «Поддержка общественно значимых молодежных инициатив "

Задача 2 « Развитие системы районных культурно-досуговых и творческих мероприятий»

Задача 3 «Поддержка эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую деятельность»

Задача 4 «Развитие деятельности,направленной на формирование здорового образа жизни»

Задача 5 «Укрепление правовой, организационной и материально-технической базы молодежной политики»

Задача 6 «Организация информационного обеспечения молодежной политики»

В работе по реализации задачи 1 «Поддержка общественно значимых молодежных инициатив ". В течение отчетного периода было реализовано 6 проектов. Организованы акции по ремонту детской и спортивной площадок, соревнования по футболу, мероприятия по ремонту захоронений, реализован проект «Чистые игры». Проведены масштабные мероприятия, посвященные Дню Конституции, Дню Российского флага, Дню России, танцевальный флешмоб, посвященный Дню космонавтик, конкурсы и акции, посвященные Дню матери и отца, 8 марта,, международному Дню семьи - что позволило собрать многочисленную аудиторию участников этих мероприятий. Представители молодежи приняли участие в региональных акциях «Вперед к Победе», «Молодежь помнит», заочном туре фестиваля национальных культур « Frends – Around – Друзья рядом» в г. Курске, открытом региональном конкурсе «Будущее за нами!» и других знаковых мероприятиях. Необходимо продолжить работу по реализации молодежных инициатив и активизировать работу по созданию нового Совета.

 В 2021 году продолжилась работа волонтеров. Создано и работает районное отделение региональной организации «Волонтерская рота» течение года при участии волонтеров прошло 27 мероприятий. Волонтеры активно включились в такие мероприятия как Всероссийский проект по переписи населения, помогали в раздаче социальных листовок, уборке захоронений, оказывали помощь пожилым людям на дому в уборке дров и снега. Несомненно, социально-значимой стала акция « Выборы доступны всем», где ребята информировали о предстоящих выборах и помогали членам УИК непосредственно в проведении выборов (осуществляли замер температуры избирателей и помогали пожилым гражданам в день голосования на входе в УИК и в помещениях, не нарушая необходимые, при проведении выборов требования), участвовали в фестивалях « ОМА РАНДА» Лучшие волонтеры получили возможность принять участие в выставке «Поезд победы». Ребята активно помогают при проведение всех культурно-массовых мероприятий.

 В рамках взаимодействия с ТИК Спировского района были проведены Дни молодого избирателя и организовано участие спировчан в региональных онлайн викторинах и играх. Представители молодежного актива приняли участие в региональном молодежном онлайн форуме «Я Тверской», на базе муниципального образования прошли 2 масштабных молодежных форума с участием представителей органов региональной молодежной политики. В отчетном году в культурно-досуговых мероприятиях приняло участие 580человек. Прошел фестиваль патриотической песни, праздничные мероприятия в рамках праздника «Спировское лето», фестиваль карельской культуры, День молодежи. Это позволило повысить количество участников мероприятий и уровень удовлетворенности участников данных мероприятий.

 Состоялся широкий спектр онлайн и офлайн мероприятий в рамках профилактики асоциальных явлений в молодежной среде. Организованы информационно-просветительские мероприятия на базе МУ МКДЦ. Прошли онлайн спортивные мероприятия под девизом «Мы против наркотиков!». В течение года организован показ фильмов и распространение лицензированной профилактической печатной продукции по данной тематике. В МУ МКДЦ, МУ МЦБ , во всех сельские домах культуры и библиотеках проведены разноплановые мероприятия против употребления алкоголя и табакокурения. Состоялся фестиваль «Здоровым быть модно!» в онлайн и офлайн форматах, конкурс социальных роликов «Мы выбираем жизнь!», конкурс профмастерства в рамках антинаркотического направления. В рамках работы, направленной на формирование здорового образа жизни 234 человека приняли участие в спортивно-массовых мероприятиях, прошла акция «СТОП-ВИЧ-СПИД!».

 В 2021 году должное внимание в работе отрасли было уделено профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде. В течение года распространялись буклеты профилактической направленности в онлайн формате. В учреждениях культуры прошел спектр мероприятий, организован показ фильмов, прошли профилактические мероприятия в школах района. Это позволило повысить уровень отрицательного отношения к экстремистским организациям и течениям.

Ежегодно проводится работа по временному трудоустройству несовершеннолетних и молодежи (в свободное от учебы время - летний период).Летняя занятость - это организация временных рабочих мест в первую очередь для подростков от 14 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации*.* Отделом по делам культуры, молодежи и спорта при содействии Центра занятости населения организовано трудоустройство 5 подростков в течение летнего периода. Подростки трудились на базе МУ МКДЦ и библиотеках. Освоены деньги в сумме18,920 тыс.руб.. Еще 15 представителей молодежного актива принимали участие в проведении акций по уборке.

Вся информация размещается на сайте Главы Спировского района, в г. «Спировские известия» и в системе интернет на информационной странице молодежного совета.

**Подпрограмма 3 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей »**

**(далее подпрограмма 3)**

Задача 1 «Содействие в решении социально-экономических проблем молодых семей »

Задача 2 «Информирование молодых граждан о предоставляемых государством мерах поддержки молодых семей в решении жилищных проблем»

В рамках содействия решению жилищных проблем молодым семьям в 2021 году было выдано 1 свидетельство на предоставление средств на покупку (строительство) жилья. Семья реализовала свои права по жилищным сертификатам. Финансовые средства, предусмотренные в рамках подпрограммы полностью освоены.

 Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы составил 1,01

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,97

Критерий эффективности реализации муниципальной программы: 1,04