**Пояснительная записка**

к Отчету о реализации муниципальной программы

Спировского района Тверской области

«Поддержка средств массовой информации Спировского района» на 2018 - 2023 годы» **за 2021 год**

(далее – Муниципальная программа)

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Спировского района Тверской области от 09 января 2018 № 1-п.

**Муниципальная программа направлена на достижение следующей цели:**

Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и населения Спировского района с помощью средств массовой информации.

 На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2021 году запланировано 1510,100 тыс. рублей, фактическое освоение за 2021 год составило 1510,100 тыс. рублей - индекс достижения плановых значений показателей составил 1.

**Основными показателями, характеризующими достижение целей**

«Повышение эффективности взаимодействия органов местного управления и населения Спировского района с помощью средств массовой информации» в 2021 году являются:

**Показатель 1** Сохранение тиража еженедельника «Спировские известия», плановый показатель 1200 экземпляров, фактический – 900, индекс достижения плановых значений показателей составил 0,75. Снижение тиража связано с общей тенденцией к переходу сми в интернет пространство (группы вКонтакте, Фейсбук).

**Показатель 2** Количество материалов, посвященных деятельности органов местного самоуправления, размещенных в еженедельнике "Спировские известия", плановый показатель 155 статей, фактический – 171 статьи. Индекс достижения плановых показателей составил 1,11.

**Подпрограмма 1** "Развитие средств массовой информации Спировского района» запланировано финансирование в размере 1510,100 тыс. рублей, фактическое освоение за 2021 год составило 1510,100 тыс. рублей - индекс достижения плановых значений показателей составил 1.0;

**Задача 1** "Создание эффективной, открытой, толерантной системы информирования населения Спировского района об основах муниципальной политики, основных направлениях развития муниципального образования «Спировский район", запланировано 1510,100 тыс. рублей, фактическое освоение за 2021 год составило 1510,100 тыс. рублей - индекс достижения плановых значений показателей составил 1.0;

**Показатель 1 задачи 1** «Доля населения в возрасте старше 18 лет, оформившего подписку на еженедельник " Спировские извести", плановый показатель 14%, фактически – 10,07 %, индекс достижения плановых значений показателей составил 0,72. Снижение фактического показателя по сравнению с плановым связано со снижением тиража.

**Административное мероприятие 1 задачи 1** «Участие представителей газеты в мероприятиях, проводимых в Спировском районе» - мероприятие исполнено.

**Показатель 1 мероприятия 1** Доля мероприятий от общего количества проводимых мероприятий, в которых примут участие представители газеты, плановый показатель - 75, фактически – 80 или 107%, индекс достижения плановых значений показателей составил 1.07 (общее количество жителей в возрасте от 18 лет и старше составило 8685 чел.);

**Мероприятие 2 задачи 1** "Поддержка газеты за счет средств областного бюджета Тверской области", запланировано 1010,100 тыс. рублей, фактическое освоение за 2021 год составило 1010,100 тыс. рублей - индекс достижения плановых значений показателей составил 1.0;

**Показатель 1 мероприятия 2** "Доля областного бюджета в общем бюджете газеты,плановый показатель – 75 %, фактически 66,9 %, индекс достижения плановых значений показателей составил 0,89;

**Административное мероприятие 3 задачи 1** «Участие в ежегодном Фестивале районной прессы» мероприятие исполнено.

**Показатель 1 административного мероприятия 3** «Количество участников мероприятия от редакции», плановый показатель - 2 сотрудника, фактически – 1, индекс достижения плановых значений показателей составил 0,5;

**Мероприятие 4 задачи 1** «Освещение взаимодействия органов местного самоуправления Спировского района и населения в средствах массовой информации» (муниципальный бюджет) плановый показатель 500,000 тыс. руб., фактический 500,000 тыс. руб. индекс достижения плановых показателей составил 1,0;

**Показатель 1 мероприятия 4** «Доля муниципального бюджета в общем бюджете газеты», плановый показатель – 25 %, фактически – 33,1%, индекс достижения плановых значений показателей составил 1,324.

**Задача 2** «Создание и развитие эффективных механизмов прямой и обратной связи между органами местного самоуправления и населением Спировского района через газету "Спировские известия"»- показатель исполнен.

**Показатель 1 задачи 2** «Доля населения в возрасте старше 18 лет, оформившего подписку на еженедельник «Спировские известия», плановый показатель – 14%, фактический – 10,07%, индекс достижения плановых значений показателей составил 0,72;

**Административное мероприятие 1 задачи 2** «Проведение заседаний рабочей группы при администрации Спировского района по рассмотрению критических замечаний, высказанных на страницах газеты»

**Показатель 1 административного мероприятия 1** «Количество заседаний рабочей группы в год», плановый показатель – 4, фактически 0, индекс достижения плановых значений показателей составил 0. Заседания рабочей группы не проводились в связи с переводом обращение жителей на информационную систему ПОС.

**Административное мероприятие 2 задачи 2** «Взаимодействие с населением района» - плановое значение достигнуто;

**Показатель 1 административного мероприятия 2** «Количество зарегистрированных обращений граждан в редакцию газеты, плановый показатель – 80 обращений, фактически – 60 обращений, индекс достижения плановых значений показателей составил 0,75.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

Определение оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществлена исходя из значений индекса освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году, и значения критерия эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Спировского района Тверской области, утвержденного постановлением администрации Спировского района Тверской области от 21.08.2013 № 474-п.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: **0,92**

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: **1.**

Критерий эффективности реализации муниципальной программы: **0,92**

Вывод: муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно.

|  |
| --- |
| Заместитель главы администрацииСпировского муниципального округа Ю.Г. Аликпарова |
|  |