**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации муниципальной программы Спировского района Тверской области «Развитие физической культуры и спорта в Спировском районе» на 2019-2024 годы в 2022 году (Далее отчет)**

 Муниципальная программа Тверской области «Развитие физической культуры и спорта в Спировском районе» на 2019-2024 годы (далее муниципальная программа) утверждена постановлением главы Администрации №5 от 14.01.2019 года.

Администратором муниципальной программы являлся Отдел по делам культуры, молодежи и спорту администрации Спировского района.

Цель муниципальной программы - « Создание условий для вовлечения населения Спировского района в систематические занятия физической культурой и спортом» (далее - цель). В муниципальную программу включены 5 показателей цели, плановое и фактическое значение которых представлено ниже:

**Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых целей**

 В 2022 году на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрено 1570 тыс. руб., из которых освоено 1513,338 тыс. рублей.

**Подпрограмма**  1 **«Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа в Спировском районе» (далее подпрограмма 1)**

Подпрограмма 1 предусматривает реализацию 5 мероприятий. На реализацию подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрено 1570 тыс. руб., из которых освоено 1513,338 тыс. рублей. В подпрограмму 1 включены две задачи:

Задача 1 « Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения Спировского района, включая лиц с ограниченными физическими возможностями»

Задача 2." Внедрение ВФСК ГТО на территории Спировского района"

 В 2022 году в рамках реализации задачи «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения Спировского района, включая лиц с ограниченными физическими возможностями» организовано 52 официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий для всех возрастных групп и категорий населения на территории Спировского района", в которых приняло участие 2980 человек.

 Организовано участие 227 спортсменов Спировского района в 27 спортивно-массовых соревнованиях регионального и федерального значения. Информация о проведенных мероприятиях и соревнованиях, а также об участии наших спортсменов в региональных и межрегиональных соревнованиях была освещена в 28 публикациях на страницах г. «Спировские известия».

 В рамках реализации мероприятия «Развитие футбола в Спировском районе» организовано участие 2 детских и 1 взрослой команды. Итогом работы в данном направлении стало 3 место в Первенстве Тверской области по футболу.

 Также команде была оказана помощь и на средства депутата Законодательного собрания Тверской области куплено оборудование для организации трансляций футбольных матчей матчей и скоса травы на стадионе.

 В соответствии с задачей 2." Внедрение ВФСК ГТО на территории Спировского района" организована работа по внедрению ВФСК ГТО на территории муниципального образования. Проведено 4 мероприятия по приемке нормативов ГТО, в которых приняло участие 90 человек. Участвовали в семинарских практикумах по ГТО 2 педагога.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы : 0,944

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,964

Критерий эффективности реализации муниципальной программы: 0,979

Вывод: Муниципальная программа в отчетном периоде реализована эффективно.