**Пояснительная записка**

к Отчету о реализации муниципальной программы

Спировского района Тверской области

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Спировский район Тверской области на 2021-2026 годы»

 **за 2021 год**

(далее – Муниципальная программа)

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Спировского района Тверской области от 30 декабря 2020 № 275-п.

**Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей:**

- Реализация государственной политики Российской Федерации в области профилактики терроризма и экстремизма на территории Спировского района Тверской области путём совершенствования системы профилактических мер антитеррористической, противоэкстремистской направленности;

- формирования толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, принципов соблюдения прав и свобод человека;

- повышение антитеррористической защищенности населения от возможных террористических посягательств и экстремистских проявлений на территории Спировского района Тверской области.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2021 году запланировано 2000,297 тыс. рублей, фактическое освоение за 2021 год составило 2000,296 тыс. рублей - индекс достижения плановых значений показателей составил 1,0.

**Показатели, характеризующий достижение целей программы:**

**Показатель 1 цели 1:** Количество межведомственных мероприятий (рейдов), направленных на профилактику распространения экстремизма и терроризма плановый показатель в 2021 г. - 4, фактический – 4. Индекс достижения планового показателя - 1,0.

**Показатель 2 цели 1:** Количество проведенных тренировок на объектах культуры и образования по отработке действий населения, взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и правоохранительных органов при угрозе совершения террористического акта плановый показатель в 2021 г. - 12, фактический – 12. Индекс достижения планового показателя - 1,0.

**Показатель 3 цели 1:** − увеличение доли учащихся, вовлечённых в мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и терроризма от общего количества учащихся плановый показатель в 2021 г. - 40, фактический – 57. Индекс достижения планового показателя - 1,43.

**Показатель 4 цели 1:** − доля правонарушений экстремистской и террористической направленности от общего количества всех правонарушений плановый показатель в 2021 г. - 0, фактический – 0. Индекс достижения планового показателя - 1,0.

**Показатель 1 цели** **2:** Улучшение правопорядка и общественной безопасности населения на территории Спировского района Тверской области плановый показатель в 2021 г. – 5,0, фактический – 1,9. Индекс достижения планового показателя – 0,38. Расчет показателя проводился на основе анализа изменения 11 показателей, объективно влияющих на состояние безопасности и правопорядка на территории района, исходя из фактически сложившихся данных в 2021 году и по отношению к исходным показателям.

**Показатель 1 цели 3**: Доля учреждений образования, культуры, мест массового пребывания людей, на которых обеспечены требования антитеррористической защищенности плановый показатель в 2021 г. – 17.0, фактический – 17,0. Индекс достижения планового показателя - 1,0.

**Задача 1 программы** «организация взаимодействия органов местного самоуправления, государственных и административных органов, территориальных органов исполнительной власти в Спировском районе Тверской области, направленного на предупреждение, выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской деятельности» на решение задачи запланировано в 2021 году 7,500 тыс. руб., фактическое исполнение 7,500 тыс. руб., коэффициент исполнения 1,0.

**Показатель 1 задачи 1** количество профилактических межведомственных мероприятий в места массового отдыха и скопления молодёжи с целью выявления экстремистки настроенных лиц - плановый показатель в 2021 г. – 4.0, фактический – 4,0. Индекс достижения планового показателя - 1,0.

*Административное мероприятие 1* организация и проведение профилактических рейдов в места массового отдыха и скопления молодёжи с целью выявления экстремистки настроенных лиц – мероприятие исполнено.

*Показатель 1* административного мероприятия 1 Количество проведенных профилактических рейдов в места массового отдыха и скопления молодёжи с целью выявления экстремистки настроенных лиц - плановый показатель в 2021 г. – 4.0, фактический – 4,0. Индекс достижения планового показателя - 1,0.

*Административное мероприятие 2* − проведение рейдов, направленных на предупреждение террористических угроз и экстремистских проявлений, нарушений миграционных правил и режима регистрации, правонарушений со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства, а также в их отношении – мероприятие исполнено.

*Показатель 1 административного мероприятия 2* Количество проведенных рейдов, направленных на предупреждение террористических угроз и экстремистских проявлений, нарушений миграционных правил и режима регистрации, правонарушений со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства, а также в их отношении плановый показатель в 2021 г. – 2.0, фактический – 2,0. Индекс достижения планового показателя - 1,0.

*Административное мероприятие 3* − проведение в образовательных учреждениях лекций и бесед по вопросам профилактики терроризма и экстремизма и разъяснению действующего законодательства в этих сферах, мероприятие выполнено.

*Показатель 1 административного мероприятия 3* Количество проведенных в образовательных учреждениях лекций и бесед по вопросам профилактики терроризма и экстремизма и разъяснению действующего законодательства в этих сферах плановый показатель в 2021 г. – 6,0, фактический – 6,0. Индекс достижения планового показателя - 1,0.

*Административное мероприятие 4 −* проведение учений и тренировок на объектах культуры и образования по отработке действий населения, взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и правоохранительных органов при угрозе совершения террористического акта –мероприятие исполнено.

*Показатель 1 административного мероприятия 4* - проведенных учений и тренировок на объектах культуры и образования по отработке действий населения, взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и правоохранительных органов при угрозе совершения террористического акта плановый показатель в 2021 г. – 12,0, фактический – 12,0. Индекс достижения планового показателя - 1,0.

*Мероприятие 5* − повышение квалификации муниципальных служащих и иных работников, ответственных за обеспечение АТЗ, по направлению противодействие распространению экстремизма и терроризма – на реализацию мероприятия предусмотрено 7,500 тыс. руб., фактическое исполнение составило 100%, один муниципальный служащий прошел повышение квалификации.

*Административное мероприятие 6:* Мониторинг библиотечного фонда на наличие в нем материалов экстремистского характера – мероприятие исполнено, мониторинг осуществляется во всех библиотеках района, индекс исполнения 1,0.

*Административное мероприятие 7*: Информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, поведения в чрезвычайных ситуациях, опубликованных в СМИ – мероприятие выполнение, при плановом значении показателя 4 публикации в 2021 году исполнено 9, индекс исполнения 2,25.

**Задача 2 программы**− "Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в сферах межнациональных и межрелигиозных отношений, образования, культуры, физической культуры, спорта, в социальной, молодёжной и информационной политике, в сфере обеспечения общественного правопорядка» на 2021 год предусмотрено финансирование в размере 4,097 тыс. руб., коэффициент исполнения 1,0.

*Показатель 1 задачи 2*: Организация мероприятий, направленных на воспитание толерантного отношения к гражданам других национальностей, гармонизацию межнационального мира и согласия на 2021 год предусмотрено финансирование в размере 4,097 тыс. руб., коэффициент исполнения 1,0.

*Административное мероприятие 1* Разработка и реализация плана работы Консультативного совета по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений при Главе Спировского района – план разработан, но заседаний

*Административное мероприятие 2* − организация взаимодействия с представителями духовенства, профсоюзных, ветеранских организаций, СМИ, правоохранительных органов по выработке совместных мер по противодействию межнациональной и религиозной розни - мероприятие исполнено, количество проведенных мероприятий 4, коэффициент исполнения 1,0.

*Мероприятие 3* −       разработка, изготовление и распространение в местах массового пребывания людей информационных материалов (листовок, памяток) по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, памяток для мигрантов по соблюдению общепринятых правил и норм поведения – на реализацию мероприятия предусмотрено 4,097 тыс. руб., коэффициент исполнения 1,0. В 2021 году было изготовлено 100 буклетов антитеррористической направленности.

*Административное мероприятие* 4: Проведение в образовательных учреждениях района инструктажей, классных часов, родительских всеобучей по воспитанию у учащихся интернационализма и толерантности - мероприятие исполнено, плановый показатель на 2021 год составил 40 мероприятий, фактически проведено – 57, коэффициент исполнения – 1,43.

*Административное мероприятие 5*: Организация и проведение тематических мероприятий, направленных на профилактику терроризма, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом – мероприятие исполнено. Доля учреждений образования и культуры, принявших участие в мероприятиях составила 100%, коэффициент исполнения 1,0.

**Задача 3 программы** «Обеспечение требований антитеррористической защищенности объектов образования, культуры, спорта, мест массового пребывания людей. На решение задачи в 2021 году выделено1988,700 тыс. руб., коэффициент исполнения 1,0.

**Показатель 1 задачи 3**: Доля учреждений образования, культуры, мест массового пребывания людей, на которых обеспечены требования антитеррористической защищенности плановый показатель в 2021 г. – 17,0, фактический – 17,0. Индекс достижения планового показателя - 1,0.

*Мероприятие 1* Обеспечение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей на 2021 год запланировано 288,778 тыс. руб., средства освоены на 100%, исполнение требований АТЗ проводилось по 2 объектам.

*Мероприятие 2* Обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования на 2021 год запланировано 1490,834 тыс. руб., исполнение составило 100%, исполнение требований осуществлялось по 11 образовательным объектам.

*Мероприятие 3* Обеспечение антитеррористической защищенности объектов культуры на 2021 год запланировано 209,088 тыс. руб., исполнение составило 100%, исполнение требований осуществлялось по 2 объектам культуры.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

Определение оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществлена исходя из значений индекса освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году, и значения критерия эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Спировского района Тверской области, утвержденного постановлением администрации Спировского района Тверской области от 21.08.2013 № 474-п.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: **0,96**

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 1,0**.**

Критерий эффективности реализации муниципальной программы **0,96.**

Вывод: муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно, целесообразно выделить на очередной финансовый год и плановый период, бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы.

|  |
| --- |
| Заместитель главы администрацииСпировского муниципального округаПо социальным вопросам Ю.Г. Аликпарова |
|  |